出展者各位　協力者員選出(令和8年度第60回)
文化祭開催には、展示に必要な場所・備品等の準備が必要です。本年も、皆様の協力のもと、出展者の希望に沿った、備品を備えた会場で
展示部門を開催する考えです。会場準備のため下記作業が必要です。出展者の方々には、下記の作業への協力員の選出をお願いします。
協力員氏名をご記入のうえ、出展申し込み時にご提出お願いします。尚、協力員の希望項目が重なった場合は、調整させていただきます。　
　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　

	№
	作 業 日
	開始時刻
	作 業 場 所
	作 業 内 容
	協 力 員 氏 名

	1 
	10月15日(木)
	9:30～
	３階団体室
	事務所開き
	　

	2 
	10月24日(土)
	10:00～
	３階団体室
	貸与品の仕分け(白布・ワイヤ等)
	

	3 
	10月29日(木)
	13:00～
	第一軽体育室
	鏡、床面の養生
	

	4 
	10月30日(金)
	9:30～
	第一、二、四学習室
	不要　机・椅子の移動
	　

	5 
	
	11:00～
	第一、二、四学習室
	パネルの組立(10時から搬入)
	

	6 
	
	13:00～
	　第一軽体育室、小和室
美術工芸室、2階吹き抜け
	レンタル机・椅子の移動
	　

	7 
	11月1日(日)
	16:00～
	第四学習室、健康教育指導室
第三学習室、
	バネルの解体
	　

	8 
	
	16:00～
	第一軽体育室、小和室
美術工芸室、2階吹き抜け
	レンタル机・椅子の移動
	　
　

	9 
	
	16:30～
	第1～4学習室
	机・椅子の配置復元
	

	10 
	11月2日(月)
	9:30～
	第一軽体育室
	床面、鏡復元
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